## Suivi hebdo narratif
Suivi hebdomadaire narratif
Semaine | Date | Progres realises depuis la derniere periode | Dates prevues vs reelles d'achevement | Progres attendu mais non complete | Progres attendu pour la prochaine periode | Problematiques soulevees, sans issue
1 | 04 au 10-09-2026 | Reunion de demarrage, revue de l'art (1re partie), diagramme UML/GEMMA, debut recherche normes, echeancier preliminaire, estimation des ressources (24,5 h reelles loguees par 4 membres). | Toutes les activites de la semaine 1 prevues au Gantt sont en cours ou completees a temps. | Registre des exigences et section normes (5.1-5.4) non finalisees. | Finaliser les sections 5.1 a 5.4, le RACI, le registre des risques et le plan de projet complet. | Seuls 4 des 8 membres avaient rempli leur feuille de temps a la fin de la semaine 1.
2 | 11 au 17-09-2026 | Redaction des sections normes 5.1-5.4, RACI complete, revision des impacts et risques, compte rendu de reunion publie, budget initial transmis a Wilson (30 h reelles loguees). | Plan de projet (echeance 16-10-2026) : en cours, conforme a l'echeancier ; section normes et RACI livres a temps. | Validation finale du budget et de l'estimation preliminaire des couts par l'equipe. | Finaliser le plan de projet, debuter la revue par les pairs, premier point de controle EVM (P1). | Feuilles de temps encore incompletes pour Abdramane, Rayane, Wilson et Ibrahima - a relancer.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Valeur acquise et courbe S
Valeur acquise (EVM) et courbe en S
BAC (budget a l'achevement) | 46200 | Source : Budget_IMP_II.docx - Estime initial total
Duree du projet (semaines utiles) | 15 | Source : Ressources necessaires, section 7.2
Periode | Semaine (fin de periode) | Date | Valeur planifiee cumulative PV ($) | Valeur acquise cumulative EV ($) | Cout reel cumulatif AC ($) | CPI = EV/AC | SPI = EV/PV | CV = EV-AC | SV = EV-PV
P1 | 2 | 17-09-2026 | 2244.9778 | 2787.5 | 2787.5 | 1 | 1.2417 | 0 | 542.5222
P2 | 4 |  | 8103.8222
P3 | 6 |  | 16262.4
P4 | 8 |  | 25406.5778
P5 | 10 |  | 34222.2222
P6 | 12 |  | 41395.2
P7 | 14 |  | 45611.3778
P8 | 15 |  | 46200
P1 (semaine 2) : EV et AC reels, calcules a partir de 55,75 h reellement loguees par l'equipe (Feuille_de_temps.xlsx) x 50 $/h, methode 'niveau d'effort' (OIQ-GPP). Remplir EV/AC a chaque point de controle bihebdomadaire ; la courbe ci-dessous se met a jour automatiquement.