# 7.  Estimation des ressources nécessaires au projet

## 7.1 Méthode d’estimation et hypothèses de travail

L’estimation présentée ici est une estimation ascendante : l’effort est évalué lot de travail par lot de travail à partir de la structure de découpage du projet (SDP), puis rapproché de l’enveloppe imposée au mandat. Cette enveloppe n’est pas un objectif mais une contrainte ferme : elle est fixée par l’ampleur du projet, soit 100 heures d’ingénierie par membre.

Au stade du plan de projet, le contenu technique n’est défini qu’à quelques pourcents. Selon la classification des estimations de l’AACE International, l’estimation appartient donc à la classe 5 : niveau de définition de 0 à 2 %, exactitude attendue de −20 % à −50 % du côté bas et de +30 % à +100 % du côté haut [2]. Autrement dit, les chiffres ci-dessous servent à cadrer le mandat et à préparer le bordereau de prix, pas à engager l’équipe sur un montant final. L’estimation devra être reclassée en classe 4 après l’approbation du cahier des charges (jalon J1, section 9).

L’estimation repose sur les hypothèses suivantes. Chacune a un effet direct sur le résultat ; elles doivent être présentées au client et au conseiller, et toute infirmation entraîne une révision de la présente section.

| Réf. | Hypothèse | Effet si elle est infirmée |
| --- | --- | --- |
| H-01 | L’équipe compte 8 membres, chacun consacrant 100 h d’ingénierie facturable au mandat, soit 800 h au total. Les 30 h d’ateliers et les 5 h de formation continue sont exclues des heures facturables : elles relèvent de la formation, non du mandat du client. | Toute l’estimation est proportionnelle à ce nombre. |
| H-02 | Aucune boucle thermohydraulique physique n’est mise à la disposition de l’équipe. Le « système de référence » auquel le jumeau numérique est comparé est un second modèle numérique, de fidélité supérieure et développé indépendamment, qui joue le rôle de banc d’essai. | Majeur. Un banc physique ferait basculer le projet dans une autre classe de budget (achat, instrumentation, sécurité) et rendrait l’enveloppe de 800 h intenable. |
| H-03 | Aucune donnée d’exploitation réelle de Gentilly-2 n’est accessible. Les jeux de données d’essai sont synthétiques : générés par le modèle de référence, puis bruités et dégradés pour reproduire les défauts de capteurs étudiés. | La campagne d’essais et la portée des conclusions devraient être redéfinies. |
| H-04 | Le prototype vise un niveau de maturité technologique TRL 3 à 4. La modélisation est de type 0D/1D à paramètres concentrés, en écoulement monophasique. La thermohydraulique diphasique et la mécanique des fluides numérique tridimensionnelle sont explicitement exclues. | Un modèle diphasique ou 3D multiplierait l’effort de modélisation et de validation. |
| H-05 | Les logiciels utilisés sont libres ou couverts par les licences académiques de l’UQAC. Le coût de licence imputé au mandat est donc nul, ce qui doit être déclaré au client car un déploiement industriel ne bénéficierait pas de cet avantage. | Ajout de coûts de licence au bordereau (section 8). |
| H-06 | Les locaux, le réseau et la puissance de calcul nécessaires sont fournis par l’UQAC. | Ajout d’un poste d’infrastructure infonuagique. |
| H-07 | L’accès aux normes CSA, ISO, CEI et ASME se fait par l’abonnement institutionnel de la bibliothèque de l’UQAC. | Achat unitaire des normes : plusieurs centaines de dollars, à porter au budget. |
| H-08 | Le temps du conseiller et du coordonnateur n’est pas facturable au mandat, conformément aux règles du cours. | Sans effet sur les heures, mais à rappeler dans les limites du mandat. |

## 7.2  Ressources humaines

Les 800 heures d’ingénierie sont réparties entre neuf lots de travail. La répartition traduit une priorité assumée : le cœur de la valeur livrée au client réside dans le modèle de référence, le noyau de simulation et la campagne d’essais, qui absorbent à eux seuls 42 % de l’effort. À l’inverse, l’interface d’aide à la décision, bien que visible, reste volontairement modeste, car un prototype d’aide à la décision se juge sur la justesse de ce qu’il affiche, non sur son habillage.

| Lot | Intitulé | Effort (h) | Part | Compétences dominantes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | Gestion de projet, assurance qualité et documentation | 80 | 10 % | Gestion, rédaction technique |
| L2 | Ingénierie des exigences et analyse fonctionnelle | 80 | 10 % | Analyse, modélisation SysML/UML |
| L3 | État de l’art, normes, codes et cadre réglementaire | 64 | 8 % | Recherche documentaire, veille normative |
| L4 | Modélisation de la boucle et modèle de référence | 120 | 15 % | Thermodynamique, mécanique des fluides, Modelica |
| L5 | Architecture logicielle et cybersécurité | 96 | 12 % | Architecture, réseaux, sécurité OT |
| L6 | Noyau de simulation et chaîne d’acquisition des données | 120 | 15 % | Génie logiciel, traitement du signal |
| L7 | Détection d’anomalies et quantification de l’incertitude | 80 | 10 % | Statistique, apprentissage automatique |
| L8 | Interface d’aide à la décision | 64 | 8 % | IHM, facteurs humains |
| L9 | Intégration, vérification, validation et campagne d’essais | 96 | 12 % | V&V, plan d’expérience |
|  | Total | 800 | 100 % |  |

Rapportée à 8 membres sur les 15 semaines utiles du trimestre, cette enveloppe correspond à environ 6,7 heures par membre et par semaine. Cette moyenne est trompeuse et ne doit pas servir de base de planification : la disponibilité réelle varie fortement selon la période de la session, ce qui est traité à la section 9.1.

Chaque membre porte un rôle principal et un rôle secondaire de réviseur d’un livrable dont il n’est pas l’auteur. Cette double affectation, qui n’ajoute pas d’heures nouvelles mais réserve environ 10 % de l’effort de chacun, reproduit la revue par les pairs pratiquée en firme de génie-conseil avant la signature d’un ingénieur.

### Valorisation des heures

Aucun membre de l’équipe n’est encore ingénieur ; il n’existe donc pas de catégorie exactement correspondante au barème. La catégorie publiée la plus proche est celle des « ingénieurs et professionnels juniors (0 à 3 ans) », dont le taux horaire s’établit à 123,00 $ dans l’édition 2026 du barème des honoraires de l’Association des firmes de génie-conseil du Québec [1]. Ce choix est conservateur et défendable devant le client : il valorise le travail au tarif d’entrée du marché, sans prétendre à l’expérience que l’équipe n’a pas.

| Élément | Quantité | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Effort d’ingénierie facturable | 800 h | — |
| Taux horaire retenu (AFG 2026, junior 0-3 ans) [1] | — | 123,00 $/h |
| Main-d’œuvre directe (intrant à la section 8) | 800 h | 98 400 $ |

Ce montant est un intrant à la section 8 et non un prix de vente : le profit, la contingence, l’inflation et la réserve n’y figurent pas et doivent être intégrés au coût de chaque valeur acquise au prorata du coût total, conformément à la structure de bordereau présentée à l’atelier 1. Une variante reste à arbitrer avec le responsable de la section 8 : appliquer un taux différencié au chargé de projet plutôt qu’un taux unique. Le taux unique est recommandé, car un taux de direction de projet suppose une expérience que l’équipe ne peut pas facturer honnêtement.

## 7.3  Ressources matérielles et d’infrastructure

Le projet est de nature logicielle et ne nécessite aucun achat d’équipement. Les ressources matérielles sont soit apportées par l’équipe, soit fournies par l’établissement.

| Ressource | Qté | Provenance | Coût imputé au mandat |
| --- | --- | --- | --- |
| Postes de travail des membres | 8 | Apport de l’équipe | Nul (amortissement à déclarer) |
| Station de calcul pour les simulations longues | 1 | Laboratoire de l’UQAC (H-06) | Nul |
| Environnement de virtualisation pour l’essai de segmentation réseau (2 machines virtuelles et un pare-feu logiciel) | 1 | Poste existant | Nul |
| Dépôt de code versionné et sauvegarde hors poste | 1 | Service institutionnel | Nul |
| Local de réunion et salle de laboratoire | — | UQAC | Nul |

Point de vigilance. L’absence de coût matériel repose entièrement sur l’hypothèse H-02. Si le client exigeait un banc d’essai physique, même réduit, il faudrait ajouter la pompe, l’échangeur, l’instrumentation, l’alimentation et les protections associées, ainsi qu’une analyse de risque en santé et sécurité. Cette bascule doit figurer au registre des risques du projet.

## 7.4  Ressources logicielles

Les outils sont choisis pour trois raisons : ils sont libres ou déjà licenciés, ils reposent sur des formalismes normalisés plutôt que sur des solutions propriétaires, et ils permettent de reproduire les résultats — condition sans laquelle aucune campagne de validation n’a de valeur probante.

| Fonction | Outil retenu | Justification |
| --- | --- | --- |
| Modélisation de la boucle thermohydraulique | OpenModelica avec les bibliothèques Modelica.Fluid ou ThermoPower (libre). Variante : MATLAB/Simulink et Simscape Fluids sous licence académique | Modelica est un langage de modélisation normalisé à équations acausales, conçu pour les réseaux fluidiques et thermiques. Il permet d’exprimer directement les bilans de masse et d’énergie, ce qui satisfait l’article 2.1 de la Loi sur les ingénieurs [16] |
| Noyau du jumeau, traitement et détection | Python 3 : NumPy, SciPy, pandas, scikit-learn | Écosystème mature, licences permissives, résultats reproductibles |
| Interface d’échange de données | OPC UA (CEI 62541) ou MQTT | OPC UA est la norme d’interopérabilité de l’instrumentation industrielle. Retenir une interface normalisée facilite la ségrégation stricte exigée entre le jumeau et les fonctions de commande |
| Historisation des mesures et des états | InfluxDB ou SQLite | Traçabilité horodatée des essais, exigée pour la V&V |
| Interface d’aide à la décision | Plotly Dash ou Grafana | Permet d’afficher l’état estimé, les variables contributives et l’indice de confiance sans développer une interface de A à Z |
| Gestion de configuration | Git avec dépôt distant | Chaque résultat d’essai doit être rattachable à une version précise du modèle ; sans cela, la validation n’est pas reproductible |
| Reproductibilité de l’environnement | Docker | Fige les versions des bibliothèques : un essai rejoué six semaines plus tard doit donner le même résultat |
| Suivi de projet et valeur acquise | Microsoft Planner et tableur (licences UQAC) | Déjà en place dans l’équipe ; voir la partie C |
| Gestion des références bibliographiques | Zotero | Garantit la cohérence de la numérotation [n] entre les huit rédacteurs |

## 7.5  Ressources informationnelles et normatives

La documentation normative constitue une ressource à part entière : elle conditionne la section 5 du plan, mais aussi l’architecture retenue et le contenu de la campagne d’essais. Son acquisition est imputée au lot L3.

| Corpus | Documents visés | Accès et coût |
| --- | --- | --- |
| Sûreté et cybersécurité nucléaires | CSA N290.7 (cybersécurité des installations nucléaires) [4] ; CSA N286 (système de gestion) [5] | Abonnement institutionnel UQAC (H-07) ; sinon achat unitaire |
| Cadre réglementaire canadien | REGDOC-2.5.2 [6] et REGDOC-2.1.1 [7] de la CCSN | Diffusion publique, gratuite |
| Instrumentation, contrôle et logiciel de sûreté | CEI 61513, CEI 60880 [13] ; IEEE 1012 [14] | Abonnement institutionnel |
| Cybersécurité industrielle | Série CEI 62443 [12] | Abonnement institutionnel |
| Cadre du jumeau numérique | ISO 23247-1 et ISO 23247-2 [10] | Abonnement institutionnel |
| Vérification et validation des modèles numériques | ASME V&V 10 et ASME V&V 20 [11] | Abonnement institutionnel |
| Retour d’expérience international | Rapports de l’AIEA sur l’instrumentation et le contrôle numériques [8] et sur la V&V logicielle [9] ; rapport Sandia sur l’évaluation des jumeaux numériques [18] | Diffusion publique, gratuite |
| Contexte du site | Documentation publique d’Hydro-Québec et fiche d’installation de la CCSN sur Gentilly-2 | Diffusion publique, gratuite |

L’édition en vigueur de chaque norme doit être vérifiée au moment de la citation : une norme citée sans millésime n’a pas de valeur en ingénierie.

## 7.6  Encadrement et expertise externe

Le conseiller et le coordonnateur assurent un rôle d’avis technique et de surveillance. Leur temps n’est pas facturable au mandat (H-08) et n’apparaît donc pas au budget. Il faut néanmoins mentionner au client une limite du mandat : dans un contexte réel, l’avis d’ingénierie remis à l’issue du projet relèverait de l’article 2.6 de la Loi sur les ingénieurs et devrait être signé et scellé par un ingénieur [16]. Aucune expertise externe rémunérée n’est prévue ; si le client en exigeait une, le barème prévoit que les honoraires d’un expert retenu par la firme sont remboursables majorés de 10 %, sur autorisation écrite préalable [1].

## 7.7  Synthèse et limites de l’estimation

| Catégorie de ressource | Quantité | Coût imputé au mandat |
| --- | --- | --- |
| Ingénierie (8 membres × 100 h) | 800 h | 98 400 $ |
| Matériel et infrastructure | — | Nul (H-06) |
| Licences logicielles | — | Nul (H-05) |
| Documentation normative | — | Nul (H-07) |
| Encadrement | — | Non facturable (H-08) |
| Total des coûts directs | 800 h | 98 400 $ |

Deux incertitudes dominent cette estimation et doivent être levées avant le jalon J1, faute de quoi elle ne pourra pas être reclassée en classe 4 : la nature du système de référence (H-02) et l’accès effectif aux normes (H-07). Toutes les autres incertitudes sont d’un ordre de grandeur inférieur.

Enfin, l’enveloppe de 800 heures est une contrainte du mandat et non le résultat d’une estimation libre. La conséquence en gestion est directe et doit être assumée dès maintenant : lorsque l’effort réel dépassera l’estimation, c’est le contenu qui sera réduit, jamais la vérification et la validation. Le contenu désigné comme ajustable est identifié à la section 9.5.