Jeudi 10 September 2026

ABDOUL RAOUF KABRE

JEREMIE ARNO SOPPEWE TCHAWOU

CHRISTIAN KÉVIN SAWADOGO

RAYANE ARÈMOU AKOREDE ALIMI

DJASRA WILSON THOROUM

ABDRAMANE DRAME

ABOUBACAR SIDIKI YANSANÉ

IBRAHIMA DIALLO

Cette rencontre a permis de mettre au point l’utilisation de GitHub par les membres de l’équipe. 

ABOUBACAR SIDIKI YANSANÉ a terminé le logigramme, ce logigramme a été utilisé par Christian pour construire la structure du projet. Jeremie a travaillé sur le GANTT. Raouf a travaillé sur les normes , Rayane et Abdoul ont travaillé sur la revue littéraire. Wilson a travaillé sur le budget

Compte rendu de rencontre de groupe : Mercredi 09 septembre 2026 et jeudi 10 septembre 2026

Mercredi 09 septembre : Participants

ABDOUL RAOUF KABRE

JEREMIE ARNO SOPPEWE TCHAWOU

CHRISTIAN KÉVIN SAWADOGO

RAYANE ARÈMOU AKOREDE ALIMI

DJASRA WILSON THOROUM

ABDRAMANE DRAME

ABOUBACAR SIDIKI YANSANÉ

Au cours de la rencontre du 09 septembre, l’ordre du jour était de vérifier le travail effectué par tout un chacun. Nous nous sommes rendu compte, que le fichier de base était très mal organisé et le travail n’était pas efficace. Cela a conduit à la mise au point de GitHub pour la gestion des versions. Ainsi Chacun envoie ses parties, et le document est complété par une et une seule personne, une fois les sections reçues et approuvées.

Dans cette même rencontre, nous nous vu repartir les taches par le professeur. Cette répartition n’entrave pas le travail déjà fait , elle nous permettra d’avoir un plan de projet plus organisé. Voici comment sera organisé les grands points du plan de projet.

Contenu du plan de projet pour donner suite à l’ajout des taches par le prof

Rien ne change, tout s’intègre facilement

| Section | Sous-sections à créer | Ce qui s’y intègre | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Analyse des besoins | 1.1 Contexte et mandat 1.2 Parties prenantes 1.3 Besoins et douleurs 1.4 Registre des exigences 1.5 Périmètre inclus / exclus 1.6 Hypothèses | Texte déjà rédigé. LE GEMMA vient ici, en 1.x « Analyse fonctionnelle , modes de marche et d’arrêt », figure réduite renvoyant à l’annexe. Registre des exigences et registre des hypothèses à produire (jalon J1). | Ibrahima |
| 2. Description des livrables | 2.1 Livrables techniques 2.2 Livrables de gestion 2.3 Tableau des livrables 2.4 Exclusions | Texte déjà rédigé. LA SDP vient ici : c’est la décomposition des livrables. Les sections 8, 9 et 10 y renvoient. Tableau daté : code, responsable, jalon, format, critère d’acceptation. | Ibrahima |
| 3. Description de l’équipe | 3.1 Compétences de chaque membre 3.2 Rôles et responsabilités | LE RACI vient ici, en 3.2. C’est son emplacement naturel : la section demande le rôle de chacun. Ajouter la rotation auteur / réviseur. | Abdramane |
| 4. Stratégie de contrôle des versions (absente du carnet classique) | 4.1 Dépôt et arborescence 4.2 Convention de nommage et de branches 4.3 Règle de revue avant fusion 4.4 Versionnage des modèles et des jeux d’essai | Section neuve, sans responsable désigné. Elle couvre le dépôt Git, mais aussi le versionnage du modèle de référence : sans lui, un résultat d’essai n’est pas reproductible et la V&V ne vaut rien. | À attribuer |
| 5. Revue de l’état de l’art (4 au classique) | 5.1 Méthode de recherche 5.2 Solutions existantes 5.3 Brevets 5.4 Positionnement du projet | Votre revue de l’état de l’art. La sous-section 5.4 est celle qui compte : sans un énoncé de ce qui distingue votre approche, la revue reste une bibliographie. | Jérémie Arno |
| 6. Normes, codes et standards (5 au classique) | 6.1 Cadre législatif 6.2 Cadre réglementaire 6.3 Normes applicables 6.4 Incidence sur la conception | Votre revue des normes. Présenter en tableau : norme, millésime, objet, articles retenus, incidence sur la conception. Cette dernière colonne transforme une liste en travail d’ingénierie. Inclure les articles 2.1, 2.2, 2.6 et 3.3 de la Loi sur les ingénieurs. | Abdoul Raouf |
| 7. Impacts et gestion des risques (6 au classique) | 7.1 Contexte 7.2 Impacts 7.3 Méthode d’analyse des risques 7.4 Structure de découpage des risques 7.5 Registre des risques de projet 7.6 Registre des risques du produit 7.7 Couverture des contraintes du mandat | Impacts déjà rédigés. LE RBS vient en 7.4. Les registres 7.5 et 7.6 manquent encore : c’est la lacune la plus lourde du plan. La matrice 7.7 est la grille de lecture de l’évaluateur. | Aboubacar |
| 8. Estimation des ressources (7 au classique) | 8.1 Méthode et hypothèses 8.2 Humaines 8.3 Matérielles 8.4 Logicielles 8.5 Informationnelles 8.6 Encadrement 8.7 Synthèse et limites | Le contenu existe dans « Ressouces nécessaires.docx » et n’est pas encore fusionné au fichier maître. Renvoie à la SDP de la section 2. | Christian |
| 9. Estimation des coûts (8 au classique) | 9.1 Estimation préliminaire 9.2 Estimations intérimaires 9.3 Estimation finale | Votre planification des budgets, en 9.1. Doit repartir des mêmes heures que la section 8 : même total, même découpage par lot. Le bordereau de prix et les valeurs acquises facturables se placent ici. 9.2 et 9.3 restent des sections d’attente, à remplir au fil du projet. | Aboubacar |
| 10. Échéancier (9 au classique) | 10.1 Échéancier préliminaire 10.2 Échéanciers intérimaires 10.3 Échéancier final | LE GANTT vient en 10.1. Ajouter la base de calendrier, les jalons, le chemin critique, la réserve. 10.2 et 10.3 restent en attente. | Christian |
| 11. Références (10 au classique) | Liste numérotée [1], [2], … | Chaque renvoi [n] du texte doit exister ici, et chaque entrée d’ici doit être citée quelque part. Une seule personne tient la liste, sous Zotero. | Djasra, Rayane |

Les annexes suivantes seront crées à la suite du document.

| Annexe | Contenu | Renvoyée depuis |
| --- | --- | --- |
| A | GEMMA pleine page, format paysage | Section 1 |
| B | Structure de découpage du projet, pleine page | Section 2 |
| C | Matrice RACI | Section 3 |
| D | Registre des exigences vérifiables | Section 1 |
| E | Registres des risques et structure de découpage des risques | Section 7 |
| F | Diagramme de Gantt pleine page | Section 10 |

Cinq règles de mise en forme, à appliquer partout

- Numéroter et légender chaque figure et chaque tableau, et les appeler dans le texte. Une figure qu’aucune phrase n’annonce ne sera pas lue.

- Ne jamais dupliquer une figure. La SDP apparaît en section 2 ; les sections 8, 9 et 10 écrivent « voir figure 2 ». Une figure dupliquée devient deux figures divergentes dès la première correction.

- Corriger la numérotation de la section 3. Le gabarit contient un 3.1.1 et un 3.1.2 sans 3.1. Ce doivent être 3.1 et 3.2.

- Remplir les pages liminaires. Historique des révisions, définitions, abréviations, titre, promoteur, conseiller, date. La table des abréviations est utile ici : GEMMA, SDP, RBS, RACI, V&V, IHM, CCSN, CSA, AIEA, TRL.

- Mettre la table des matières à jour avant la remise. Sélection puis F9 dans Word. Elle affiche encore les numéros de page du gabarit.